PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 250-01/25-01/01

URBROJ: 2186-12-05/03-25-1

Ivanec,  veljače 2025.

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10, 114/22), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA: 245-01/24-01/3, URBROJ: 2186-01/1-24-9, od dana 27. studenog 2024. godine) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 08/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), Gradsko vijeće Grada Ivanca na __. sjednici održanoj __.__. 2025. godine, donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unaprjeđenja zaštite od požara za područje grada Ivanca za 2025. godinu

I.

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području grada Ivanca, Gradsko vijeće Grada Ivanca donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Ivanca za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području grada Ivanca potrebno je u 2025. godini provesti sljedeće organizacijske i tehničke mjere:

ORGANIZACIJSKE MJERE

NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA

Grad Ivanec dužan je raspraviti i uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10, 114/22).

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelji: | Inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja Službe inspekcijskih poslova Područnog ureda civilne zaštite Varaždin Vatrogasna zajednica Grada Ivanca |
| Rok: | Kontinuirano |

Gradsko vijeće Grada Ivanca dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj 20/18, 115/18, 98/19).

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Rok: | 01. svibanj 2025. godine |

U prostorno-planskoj dokumentaciji, osim obveznog sadržaja propisanog posebnim zakonom i podzakonskim aktom, potrebno je posebno evidentirati i obraditi mjere iz područja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Ivanec sukladno važećim propisima.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelji: | MUP RH Ravnateljstvo CZ Inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja Službe inspekcijskih poslova Područnog ureda civilne zaštite Varaždin |
| Rok: | Kontinuirano |

SUSTAV ZA PROVEDBU VATROGASNE DJELATNOSTI

- Temeljem procjene ugroženosti i planova zaštite od požara Grada Ivanca, potrebno je skrbiti o organiziranosti utvrđenog broja vatrogasnih postrojbi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriterija za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane („Narodne novine“ br. 86/24).

| Izvršitelj zadatka: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca Grad Ivanec MUP RH, Ravnateljstvo CZ |
| --- | --- |
| Rok: | kontinuirano |

- Sukladno procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te planu zaštite od požara za Grad Ivanec potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

| Izvršitelj zadatka: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca Grad Ivanec MUP RH, Ravnateljstvo CZ |
| --- | --- |
| Rok: | kontinuirano |

- Provesti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasne zajednice na području grada Ivanca.

| Izvršitelj zadatka: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca Grad Ivanec MUP RH, Ravnateljstvo CZ |
| --- | --- |
| Rok: | kontinuirano |

- Održavati sjednice zapovjedništva vatrogasne zajednice i na istima uskladiti planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi odgovarajuće operativne planove aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara. Razraditi sustav pripravnosti stupnjevito s obzirom na indekse opasnosti kao i plansko uključivanje svih snaga u intervencije.

| Izvršitelj zadatka: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca Grad Ivanec MUP RH, Ravnateljstvo CZ |
| --- | --- |
| Rok: | 15. travnja 2025. |

TEHNIČKE MJERE

  - PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI

- Hrvatske šume d.o.o. – UŠP Koprivnica – Šumarija Ivanec dužna je izraditi godišnji Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem koje će se prići izradi prosjeka kroz posebno ugrožene šume na području grada u suradnji sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice Grada Ivanca. Za izradu prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba na području grada Ivanca, financijska sredstva treba osiguravati u Proračunu Grada Ivanca. Godišnji plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara dostaviti sudjelovateljima zadaće.

| Izvršitelj zadatka: | Hrvatske šume d.o.o. Vatrogasna zajednica Grada Ivanca Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelj: | Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva MUP RH, Ravnateljstvo CZ Inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja Službe inspekcijskih poslova Područnog ureda civilne zaštite Varaždin |
| Rok: | kontinuirano |

- Komunalno redarstvo Grada Ivanca dužno je poduzeti odgovarajuće mjere za sanaciju nekontroliranih (divljih) odlagališta.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Rok: | 30. lipnja 2025. godine |

ODRŽAVANJE PRIPRAVNOSTI SUSTAVA VATROGASTVA

- Obaviti opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine" broj 43/95), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih

vatrogasnih društava („Narodne novine" broj 91/02), Pravilniku o tehničkim

- zahtjevima za zaštitu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine" broj 31/11), odnosno temeljem važeće Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Ivanec te Plana zaštite od požara za Grad Ivanec.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelji: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca DVD Ivanec, DVD Salinovec, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Gačice, DVD Bedenec |
| Rok: | kontinuirano |

- Za potrebe uspješnog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je osigurati odgovarajući prostor za smještaj opreme i tehnike, prostor za boravak vatrogasca, prostor za spremanje odjeće, obuće, opreme, vozila i tehnike te prostor za osposobljavanje vatrogasca i druge potrebne prostore.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelji: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca DVD Ivanec, DVD Salinovec, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Gačice, DVD Bedenec |
| Rok: | kontinuirano |

- Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasnih postrojbi od trenutka uzbunjivanja, početka intervencije, gašenja i lokalizacije požara koristi se sustav Upravljanja vatrogasnim intervencijama (UVI), kojeg kontinuirano nadograđuje Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ). Korisnici sustava UVI, operatori u Vatrogasnom operativnom središtu (VOC) i vatrogasnim postrojbama, educiraju se i usavršavaju na radionicama i seminarima.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelji: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca |
| Rok: | 30. travnja 2025. godine |

- Temeljem važeće Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Ivanec te Plana zaštite od požara za Grad Ivanec potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka

- i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i

- pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija na području grada Ivanca. Popis pravnih osoba s pregledom raspoložive

- teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom aktiviranja, dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku i VOC-u Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelji: | Vatrogasna zajednica Varaždinske županije Vatrogasna zajednica Grada Ivanca JVP Grada Varaždina |
| Rok: | 30. travnja 2025. godine |

- Zahtijevati od distributera vode redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj hidranata, ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanje lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjoj vatrogasnoj postrojbi DVD-a Ivanec i VOC-u Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelji: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca JVP Grada Varaždina DVD Ivanec, DVD Salinovec, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Gačice, DVD Bedenec |
| Rok: | kontinuirano |

- Razraditi sustav djelovanja županijskog operativnog vatrogasnog dežurstva temeljem razvojnih projekata Hrvatske vatrogasne zajednice. Osnivanje Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

| Izvršitelj zadatka: | Varaždinska županija Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudjelovatelji: | Hrvatska vatrogasna zajednica Vatrogasna zajednica Varaždinske županije Vatrogasna zajednica Grada Ivanca JVP Grada Varaždina DVD Ivanec, DVD Salinovec, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Gačice, DVD Bedenec |
| Rok: | kontinuirano |

- ZAVRŠNE ODREDBE

III.

Provedbeni plan bit će dostavljen svim izvršiteljima i sudjelovateljima, nakon što ga donese Gradsko vijeće Grada Ivanca.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |

IV.

Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz Provedbenog plana osigurat će se u Proračunu Grada Ivanca.

| Izvršitelj zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Rok: | 31. prosinac 2025. godine |

V.

Gradsko vijeće Grada Ivanca jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području grada Ivanca.

VI.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA IVANCA

Ivan Sedlar