Obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2025. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa umanjuju za iznos od 2.100.000,00 eura i iznose 2.670.000,00 eura, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.1. Stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova uređenja i opremanja dječjih igrališta.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.1. Stavka glavnog gradskog trga u Ivancu umanjuje se na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije – prometnog elaborata, kojim će se definirati uređenje prometa na glavnom gradskom trgu i kontaktnim zonama, kao preduvjet za planiranje aktivnosti za zatvaranje prometa u narednom razdoblju.

2.2. Stavka uređenja parka iza FINA-e u Ivancu umanjuje se na iznos procijenjenih troškova radova koji se planiraju izvesti do kraja godine.

2.3. Privremeno se odustaje od stavke izrade projektne dokumentacije za gradsku šumu Ivanečka jezera, koja će se planirati u narednoj godini, kako bi se projekt uskladiti sa projektom uređenja trim staza koji je pred dovršenjem.

2.5. Stavka izrada projektne dokumentacije – strategije zelene urbane obnove povećava se na iznos realiziranih troškova na provedbi projekta.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3.1. Gradnja i uređenje groblja Ivanec – stavka se umanjuje na iznos realiziranih troškova na izradi projektne dokumentacije te procjeni troškova aktivnosti do kraja godine.

3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec – stavka se umanjuje na iznos predvidivih troškova izrade projektne dokumentacije za proširenja groblja Margečan.

Kapitalni projekt: Gradska tržnica u Ivancu

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u uređenje tržnice u Ivancu očuvati tradicijske zanate i aktivnosti šireg ivanečkog područja, osigurati primjeren prostor za trženje lokalnih proizvoda čime bi tržnica postala prepoznatljivo mjesto ponude lokalnih proizvoda (domaća, svježa i sezonska hrana).

Zakonska osnova

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

- Zakon o trgovini (NN 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

4.1 Stavka se umanjuje na iznos procijenjenih administrativnih troškova projekta.

Kapitalni projekt: Širokopojasni Internet

Cilj projekta je je izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom se može osigurati pokrivanje brzim širokopojasnim pristupom na području Grada Ivanca u onim zonama za koje ne postoji interes operatera, zbog velikih početnih ulaganja, a sa relativnom manjim brojem potencijalnih korisnika, i dio je digitalne tranzicije, koja će omogućiti dostupnost širokopojasnog interneta kao ključnog pokretača gospodarstva.

Zakonska osnova

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

5.1. Stavka se umanjuje na iznos procijenjenih troškova sufinanciranja priključaka na novu infrastrukturu.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.1. Uređenje lokalnih cesta – stavka se umanjuje na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije - elaborata.

1.2. Stavka uređenja nerazvrstane ceste u naselju Osečka povećava se na iznos ugovorenih radova na uređenju prometnice.

1.4. Stavka autobusnih stajališta umanjuje se na iznos procijenjenih troškova koji se planiraju izvesti do kraja godine.

1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu umanjuje se na iznos procijenjenih troškova potrebnih za dovršetak projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti, koje se provode otežano zbog postupka izvlaštenja dijela nekretnina.

1.7. Stavka izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju povećava se na iznos udjela Grada Ivanca u izgradnji priključka na državnu cestu.

1.8. Stavka prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec umanjuje se sukladno procijenjenim iznosima kapitalne donacije za izvedene radove te dovršetak izrade projektne dokumentacije, koja se očekuje pod uvjetom da se završi postupak izvlaštenja dijela nekretnina.

1.9. Produžetak ulice M. Hrga – stavka se umanjuje na procijenjene troškove uređenja imovinsko-pravnih odnosa i radova koji se planiraju izvesti do kraja godine.

1.10. Stavka produžetka Kolodvorske ulice povećava se na iznos procijenjenih troškova izrade parcelacijskog elaborata za formiranje parcela cesta i ostalih građevnih čestica, kako bi se što prije omogućilo aktiviranje zone poslovne namjene, kao nastavak aktivnosti iz prošle godine.

1.11. Most u Ulici braće Radića – stavka se umanjuje na procijenjene troškove koji će se izvesti do kraja godine, a ostatak će se planirati u narednoj godini.

1.12. Privremeno se odustaje od stavke spoja ulica A.G. Matoša i Kozjak, koja će se u narednom razdoblju razmatrati u sklopu šire analize rješavanja prometa u Ivancu.

1.13. Stavka nerazvrstane ceste DC-35 (Punikve) smanjuje se na iznos procijenjenih troškova koji se planiraju do kraja godine.

1.14. Stavka uređenja parkirališta u ul. Lj. Gaja smanjuje se na iznos realiziranih troškova.

1.15. Stavka uređenja ul. Lj. Gaja smanjuje se na iznos realiziranih troškova.

1.17. Stavka prometne infrastrukture nove stambene zone (ul. D. Domjanića – Jezerski put) se briše s obzirom da nisu još definirani koridori novih prometnica u toj zoni koja se rješava Urbanističkim planom uređenja Ivanca čija je izrada još u tijeku, te će se planirati u narednoj godini, kako bi se ta zona mogla što prije aktivirati.

povećava se za iznos većih troškova izrade parcelacijskog elaborata za formiranje parcela cesta i ostalih građevnih čestica, u budućoj stambenoj zoni.

1.18. Produžetak odvojka Varaždinske ulice – stavka je bila planirana u 2024. godini, međutim kako se usklađenje projekta sa zahvatima u neposrednoj blizini i prikupljanje posebnih uvjeta nepredviđeno otegnulo, stavka se nije realizirala te ju je nužno planirati u ovoj godini.

1.21. Zbog potrebe ishođenja suglasnosti za izvedbu novih uzdignutih ploha za smirivanje prometa u ul. V. Nazora u Ivancu, a koje su izvedene u sklopu asfaltiranja ulice u projektu aglomeracije Ivanec, uvodi se nova stavka uređenja ulice V. Nazora – prometni elaborat.

2. Modernizacija nerazvrstanih cesta - stavka se povećava na iznos ugovorenih radova.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

- Stavka produžetka javne rasvjete u ul. A. Cesarca u Ivancu smanjuje se na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije, dok će se radovi planirati u narednoj godini.

- Stavka produžetka javne rasvjete uz ŽC 2084 (Kaniža – Kuljevčica) smanjuje se na iznos procijenjenih troškova izrade troškovnika i radova na dopuni javne rasvjete.

- Stavka produžetka javne rasvjete u naselju Prigorec povećava se na iznos procijenjenih troškova gradnje javne rasvjete.

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN. 84/21)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1. Odlagalište komunalnog otpada „Jerovec“ – stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova monitoringa do kraja godine.

2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada – stavka se briše jer nije bilo nikakvih troškova niti odgovarajućeg javnog poziva za sufinanciranje građenja, te će se isto planirati u narednoj godini.

- OBORINSKA ODVODNJA

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je zaštita okoliša i nekretnina od štetnog utjecaja voda, naročito od poplava, a podrazumijeva građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

1. Stavka oborinske odvodnje umanjuje se na iznos realiziranih troškova zahvata na izgradnji objekata oborinske odvodnje.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu smanjuje se na iznos od 2.670.000,00 eura, a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša