PROGRAM RAZVOJA PROJEKTA:

USPOSTAVA PROJEKTNOG UREDA ZA EDUKACIJU I  PRIPREMU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA U GRADU IVANCU NA POSLOVIMA PRIPREME I IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA EU FONDOVE

Prijava na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –Mladi za EU-javni radovi

Prijavitelj: Grad Ivanec

SADRŽAJ :

1. UVOD

2. OPIS I CILJEVI PROJEKTA

3. PARTNERI NA PROJEKTU

4. OPIS AKTIVNOSTI I VREMENSKI PLAN

5. BUDŽET I FINANCIRANJE

6. VODITELJ I MENTORI NA PROJEKTU

7. ODRŽIVOST PROJEKTA

8. INFORMIRANJE I VIDLJIVOST PROJEKTA

9. SAŽETAK

- UVOD

Grad Ivanec se 2012. godine uključio u  pilot projekt BFC SEE (Business Friendly Certification of South East Europe) - Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem za zemlje jugoistočne Europe (BFC SEE). Radi se o jedinstvenom međunarodnom  projektu i programu  poboljšanja kvalitete usluga i informacija koje gradovi i općine u regiji jugoistočne Europe pružaju gospodarstvenicima i svim strukturama domicilnog stanovništva. Program certifikacije određuje, uvjetuje i pruža gradovima i općinama jasne smjernice o načinu stvaranja dobre poslovne klime, poticajne za poduzetništvo i razvijanje privatnog  biznisa te uvođenja međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne administracije. BFC projekt je Grad Ivanec i lokalna uprava na čelu s gradonačelnikom prepoznao kao priliku da kroz svojevrsnu reformu sustava na lokalnoj razini unaprijedi učinkovitost svog djelovanja, potakne profesionalni razvoj i usavršavanje zaposlenika javne uprave te da razvija i progresivno provodi strateški pristup razvoju, naročito potičući politiku gospodarskog razvoja grada i uspješne suradnje sa svim dionicima sustava (lokalnim gospodarstvenicima, civilnim društvom, institucijama, građanima). Ključni razlog za uključivanje u proces certifikacije bio je jasno definirani cilj - rješavanje determiniranih problema lokalnog gospodarstva: smanjenje ukupnih gospodarskih aktivnosti uzrokovanom recesijskim godinama, smanjenje investicija poduzetnika, problema nelikvidnosti i nedostatka kapitala, smanjena ekonomičnost poslovanja privatnog sektora, smanjen broj zaposlenih osoba u gospodarstvu, usporavanje rasta izvoza lokalnih izvoznika, nedovoljan broj novih investitora, a posebno, nedostatak ulagača iz djelatnosti s većom dodanom vrijednošću, nedovoljno intenzivno privlačenje investitora, mali udio start-up tvrtki u ukupnom broju registriranih poslovnih subjekata, mali udio žena i mladih poduzetnika, odljev visokoobrazovane radne snage, pomanjkanje samoinicijative poduzetnika, nekonkurentnost domaće proizvodnje i visoka stopa nezaposlenih, naročito mladih osoba. Uvodeći nove standarde, procese i procedure u poslovanje, Grad Ivanec je kroz proces certifikacije omogućio razvoj i primjenu osnovnih pretpostavki projekta BFC-a, a to je uspostava stabilnog i predvidivog lokalnog poslovnog okruženja te poduzetnicima i  investitorima pružio garanciju visoke kvalitete usluga za gospodarstvo, poticaj za samozapošljavanje i  povećanje  udjela  start up tvrtki na tržištu. Kroz Strategiju razvoja grada Ivanca 2014. -2020. te su pretpostavke formalizirane, uključene u strateške ciljeve i planove, projekte i modele razvoja, a kroz godišnje akcijske planove i izviješća o realizaciji  determiniraju se jednogodišnje aktivnosti i sumiraju  ostvareni  mjerljivi rezultati. A sve to u cilju da se omogući što efikasnije korištenje lokalnih resursa i poveća konkurentnost grada Ivanca u odnosu na okruženje te dugoročno - kao jedan od  strateških prioriteta - da se riješi problem visoke stope nezaposlenosti na lokalnom nivou.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u prosjeku je od ukupnog broja nezaposlenih prijavljenih na Zavodu (koji za područje grada Ivanca iznosi 2.438 osoba) bilo prijavljeno 727 mladih do 29 godina, ili 29,8 % od ukupnog broja prijavljenih. Takav pokazatelj, uz ukupni broj stanovnika grada Ivanca koji se kreće oko 13.500 (od čega ih je oko 9.500 radno aktivnih, prema podacima iz 2011. godine), ukazuje na nužnost djelovanja na lokalnom nivou, potaknuto projektima s nacionalne razine. Uzevši u obzir razloge nezaposlenosti koji vrijede za Hrvatsku, a preslikavaju se na i na lokalno područje Ivanca, a u namjeri da se smanji stopa nezaposlenosti baš kod mladih, kao najperspektivnije i najfleksibilnije  skupine nezaposlenih, osmišljen je projekt, pod nazivom USPOSTAVA PROJEKTNOG UREDA ZA EDUKACIJU I PRIPREMU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA U GRADU IVANCU NA POSLOVIMA PRIPREME I IZRADE PROJEKATA ZA PRIJAVU NA EU FONDOVE

Provođenje projekta edukacije i povećanja kompetencija za bolju konkurentnost na tržištu rada nezaposlene populacije mladih, a u cilju usmjeravanja korisnika projekta na samozapošljavanje i pokretanje vlastitog biznisa na području grada Ivanca za potrebe lokalnog  gospodarstva,  jedan je  od  ključnih  faktora za stvaranje pozitivnog poslovnog okružja. To naročito vrijedi  za rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva  koji će pokrenuti opći razvoj te podići životni standard područja, uz istovremeno smanjenje stope nezaposlenosti po dvije osnove: samozapošljavanje mladih koji prolaze kroz projekt te dugoročno, novo potencijalno zapošljavanje u start up tvrtkama koje će osnovati

Cjeloviti projekt je planiran u dvije faze i nastavak je aktivnosti iz 2014. godine u Gradu Ivancu, kad su intenzivno pokrenute aktivnosti u sklopu inicijative da se problem nezaposlenosti rješava i kroz kontinuirano poticanje, informiranje i edukaciju nezaposlenih osoba za samozapošljavanje.

2. OPIS I CILJEVI PROJEKTA

Kroz kontakte sa Zavodom za zapošljavanje, ispitivanje i anketiranje poslovne zajednice te   analizu  tržišta i  kategorije nezaposlenih osoba prijavljenih na Zavod, utvrđena je potreba za kreiranjem radnog prostora i pratećih programa za razvoj poduzetništva i  start up projekata na lokalnoj razini i za lokalne potrebe gospodarstva. Iskustva pokazuju da velik broj poduzetničkih ideja s visokim tržišnim potencijalom ostaje na početnom nivou ili propada zbog nedostatka sredstava za ulazak u profesionalno radno okružje te, naročito, zbog nedovoljnog radnog iskustva kakvo zahtijeva potencijalni privatni biznis.

Uz već postojeće sisteme beneficija i olakšica za investitore i poduzetnike koji započinju svoju djelatnost u gradu Ivancu, projekt razvoja PROJEKTNOG UREDA ZA MLADE    predstavlja višu razinu potpore za ciljnu skupinu i najugroženiju kategoriju na Zavodu za zapošljavanje - mlade do 29 godina sa ili bez prethodnog iskustva. On ujedno predstavlja  razvoj  infrastrukturne potpore  poduzetništvu kojom se želi promovirati samozapošljavanje te potporu Grada da iz vlastitih resursa i izvora financiranja partnera na projektu, javnih institucija RH, potakne i omogući prve poduzetničke korake za projekte s visokim tržišnim potencijalom, u ovom slučaju, konkretno u segmentu pružanja usluga pripreme i izrade  prijavne dokumentacije za financiranje projekata iz javnog i privatnog sektora iz fondova EU.  Projektom se želi potaknuti stvaranje novih tvrtki ili obrta u tom segmentu usluge, želi se povećati udio mladih poduzetnika, smanjiti nezaposlenost unutar skupine mladih nezaposlenih, potaknuti stvaranje i razvoj novih proizvoda i usluga i umrežavanje s postojećom lokalnom i regionalnom poslovnom zajednicom te mrežom javnih institucija u RH.

Projekt je namijenjen mladim nezaposlenim osobama sa Zavoda za zapošljavanje, registriranim u Ispostavi Ivanec, s područja grada Ivanca, kojima Grad Ivanec u prvoj fazi bespovratne potpore omogućuje ciljanu edukaciju za voditelja EU projekata (u vrijednosti oko 10.000 kn po osobi). Temeljem ispitane potrebe na tržištu, procjena je da se radi o  aktualnoj i atraktivnoj edukaciji za koju na tržištu postoji konkretna potražnja te je stoga interesantna ciljnoj skupini mladih nezaposlenih osoba.

Osnovni elementi projekta:

1.Trajanje projekta: priprema - 3 mjeseca (lipanj – rujan 2015.)

provedba: 6 mjeseci (studeni 2015. - travanj  2016.)

2. Ciljna skupina: nakon objavljivanja javnog poziva i u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, a nakon testiranja znanja i sposobnosti, formirat će se grupa od 10-tak polaznika iz ciljne skupine (VSS i VŠS) koji će u šestomjesečnom procesu paralelno biti usmjereni u formalnu edukaciju (u trajanju oko 2,5 mjeseca) i steći praktična iskustva na pisanju projekata za EU fondove

3.  Radni prostor: Grad će pripremiti i urediti primjereni uredski prostor, osigurati opremu, namještaj i druga sredstva za neometani rad te mentorstvo mladim osobama uključenim u program

4.   Edukacija: Grad Ivanec je osigurao sredstva u visini 10.000 kn po osobi, za grupu od 10 osoba koje će biti uključene u program, a koja su namijenjena za edukaciju za voditelja, odnosno za pripremu, pisanje i vođenje projekta financiranih iz EU fondova. Partner je  Pučko otvoreno učilište Đuro Arnold iz Ivanca. Programi su licencirani.

5.  Vođenje projekta i konzalting će obavljati gradska tvrtka Poslovna zona Ivanec te  pritom surađivati s mentorima na projektu imenovanim iz Grada Ivanca

6.  Ciljevi projekta: Projekt je kompleksan i zahtjevan, sadrži nekoliko potpornih mjera od strane Grada i drugih javnih izvora financiranja, a ono što se želi  njime postići je direktni  poticaj samozapošljavanju mladih osoba iz Ivanca. Cilj je da po završetku 6 - mjesečnog procesa mladi koji će biti u tom programu i koji će na taj način već i biti selektirani u startu, osnuju start - up tvrtku za takvu vrstu usluga za koje će kroz program steći formalnu izobrazbu i usavršavanje te mogućnost praktičnog iskustva pripreme projekata za potrebe Grada, gradskih institucija i poslovne zajednice. Po isteku 6 -mjesečnog projekta, mladim osobama koje pokažu interes i osnuju start up tvrtku, Grad Ivanec će omogućiti preduvjete za još 6 mjeseci korištenja prostora, opreme i potpore gradskih službi i to bez naknade, po načelu Poduzetničkog inkubatora.

7.  Krajnji korisnici: Projekt će se razvijati paralelno za dvije ciljne skupine, na dvije razine: prva, osnovna, kao potpora i poticaj mladim nezaposlenima da krenu u poduzetništvo te, druga, dodatna, kao potpora poduzetnicima u vidu pružanja usluge informiranja, pripreme i pisanja projekata za EU fondove od strane novoformiranog Projektnog ureda. Ivanec je odlučio ponuditi takvu besplatnu uslugu i pomoć tvrtkama i obrtima za vrijeme prve, šestomjesečne faze trajanja projekta i to zato jer je uočio nedostatak takve vrste usluge, i još više, izostanak informacija i razumijevanja tematike o EU fondovima među lokalnim poduzetnicima. Cilj projekta jest, indirektno, i informiranje javnosti o EU fondovima.

8. Profitabilnost projekta: Projekt nema za cilj stjecanje dobiti, pa će usluga koju će Projektni ured ponuditi biti besplatna za krajnje korisnike (lokalne poduzetnike) za vrijeme šestomjesečnog trajanja projekta.

9.  Dodatne potporne aktivnosti: Po završetku šestomjesečnog procesa kreće druga faza razvoja - faza potpore samozapošljavanju kroz beneficije Poduzetničkog inkubatora koji će  potencijalnim novoosnovanim tvrtkama iz ovog programa, ali i svima ostalima, moći pružiti dodatne pogodnosti za poticaj samozapošljavanju u ranim fazama razvoja tvrtke - najam prostora bez naknade, subvencionirane troškove hladnog pogona, potporu za novoosnovanu tvrtku, konzalting, mentorstvo itd.

10.  Procjena ukupnih troškova projekta: oko 450.000 kn

3.  DIONICI I PARTNERI  NA PROJEKTU:

1) nositelj projekta je Grad Ivanec; mentori na projektu su zaposlenici gradske uprave Grada Ivanca koji su u obvezi urediti materijalno - imovinske aspekte projekta, a vodit će formalne i administrativne procedure, postupke javne nabave, odabir ciljne skupine i sl., a vodit će i dnevnik rada te organizirati edukativne i poslovne aktivnosti Projektnog ureda.

2) partner na projektu je Poslovna zona Ivanec d.o.o. - prvi partner na projektu, u funkciji voditelja projekta temeljem međusobnog ugovora Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o. Ugovorom se definiraju međusobne obveze potpisnika ugovora pri čemu Grad na Poslovnu zonu Ivanec d.o.o. prenosi pravo vođenja i upravljanja projektom te je obvezuje na direktnu suradnju s mentorima na projektu, imenovanim od strane Grada Ivanca. Poslovna zona Ivanec d.o.o. je institucionalni voditelj projekta. Ima savjetodavnu ulogu, radi prijavu projekta, u cijelosti koordinira izvođenje pripremnih i projektnih aktivnosti, nadzor i koordinaciju aktivnosti, sudjeluje u odabiru kandidata, monitoringu, izvješćivanju, vodi brigu oko vidljivosti, transparentnosti projekta  i promidžbe. Također, kao partner na projektu paralelno razvija koncept Poslovnog inkubatora te je nositelj aktivnosti oko osnivanja i formiranja inkubatora kao nove dodatne potpore Grada Ivanca novim potencijalnim poduzetnicima, osnivačima start-up tvrtki koji će proizaći kao krajnji rezultat ovog projekta. Za provedbu navedenih djelatnosti zadužuje se direktorica tvrtke koja ima iskustvo u radu na projektima financiranim iz EU sredstava te u osnivanju i provođenju gospodarskih projekata potpore poduzetništvu.

Poslovna zona Ivanec d.o.o. je gradska tvrtka koja je osnovana za provođenje gospodarskih projekata na području grada i kao takva pruža institucionalnu podršku razvoju svih vidova  gospodarstva. Također za potrebe Grada vodi i odrađuje poslove koji se odnose na EU fondove,  integracije  i međunarodnu suradnju.

3) partner Pučko otvoreno učilište Đuro Arnold Ivanec i ugovorni podizvoditelji - institucionalni odabrani partner na projektu u dijelu kreiranja i provođenja obrazovnih programa

Doprinos projektu je u angažiranju materijalnih i ljudskih resursa (predavači, prostor), u kreiranju, organiziranju i provođenju licenciranog programa edukacija VODITELJ IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH  IZ EU FONDOVA

4) partner na projektu – Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Varaždin, Ispostava Ivanec je institucionalni partner na projektu kroz mjeru Javni radovi za mlade nezaposlene - na poslovima pripreme i izrade projekata financiranih iz EU fondova temeljem poznavanja i vođenja baza podataka nezaposlenih, koje su osnova za formiranje ciljne skupine korisnika programa. Doprinos projektu je u angažiranju ljudskih resursa, zaposlenika lokalne ispostave na pripremi i provedbi projekta u preliminarnoj fazi - anketiranje, informiranje i angažiranje ciljne skupine, u smislu ispitivanja interesa i informiranje mladih do 29 godina, prijavljenih na Zavod, o ponuđenom programu edukacije, raspisanom javnom pozivu i uvjetima prijave za testiranje i odabir kandidata te u provedbi postupka selekcije i odabira kandidata.

4. OPIS AKTIVNOSTI  I VREMENSKI PLAN

Priprema projekta: u trajanju 3 mjeseca, priprema radnog prostora i odabir polaznika grupe putem javnog natječaja oglašenog na HZZ-a - Ispostava Ivanec kojeg će oglasiti Grad Ivanec, sukladno propozicijama edukacije i programa javnih radova za mlade.

Preliminarna selekcija kandidata i provođenje testiranja: 20 najboljih na testiranju bit će pozvani na intervju. Komisiju za odabir čine mentorice i voditeljica projekta te jedan predstavnik Zavoda za zapošljavanje.

Projekt traje 6 mjeseci. Grupa od 10 polaznika, 40 – satni radni tjedan, slobodna subota i nedjelja. Dnevni odmor u trajanju pola sata. Radno vrijeme od 7 - 15 sati. Za grupu su predviđena dva mentora.

Plan aktivnosti i vremenski plan

Za razdoblje :

I)lipanj - rujan 2015. - pripremne aktivnosti

II) listopad - prosinac 2015.

1. uspostava web stranice projekta - odrađuje Grad Ivanec

2. edukacija

Korisnici će steći obrazovanje:

- formalno obrazovanje kroz program za voditelja za pripremu EU projekta, ukupno trajanje 120 - 150 sati. Provedba od studenog  2015. do prve polovine  siječnja 2016., 4 sata dnevno, pet dana u tjednu, program provodi certificirana škola. Radni dan u trajanju 8 sati podijeljen na dio edukacije ( 4 sata) i radni dio ( 4 sata), svaki radni dan.

- informiranje/edukacija o sustavu javne uprave i sustave lokalne samouprave: cilj - upoznati korisnike programa o načinu funkcioniranja tijela javne vlasti - 5 dana po 4 sata – provodi mentorica na projektu

- informiranje/edukacija o potporama i mehanizmima poduzetništvu u gradu Ivancu: cilj - upoznati korisnike programa s potporama koje nudi Grad Ivanec za poticanje poduzetništva, s politikom gospodarskog razvoja grada i s projektom BFC; edukaciju provodi druga mentorica na projektu, 5 dana  po 4  sata.

- uključivanje grupe polaznika u pripremne radnje na  pripremi gradskih projekata za EU fondove  pod mentorstvom voditeljice projekta

3. istraživanje tržišta lokalnog i regionalnog  - provode korisnici programa pod  mentorstvom

- prikupljanje podataka i stvaranje baze potencijalnih kupaca/korisnika usluge

- prikupljanje podataka i stvaranje baze podataka o konkurenciji na tržištu u segmentu te usluge

- razvijanje  i osmišljavanje paketa usluga koje će se ponuditi - priprema projekta, savjetovanje,

informiranje, pisanje projekata, vođenje i izvještavanje po projektima

- razvijanje marketing alata za promidžbu usluge i popratnih aktivnosti

- prikupljanje podataka različitih vrsta vezanih uz gospodarstvo,

- razvijanje plana poslovanja /case study-izrada poslovnog plana

4. Obrada tržišta

- anketiranje poslovne zajednice i ostalih skupina temeljem podataka prikupljenih u baze podataka

- obrada

- ostvarivanje kontakata – prema tjednom planu kontaktiranja i obilaska potencijalnih klijenata

- primjena svih marketing alata

- upoznavanje s fondovima EU te praćenje  najava i objavljenih natječaja

- uključivanje u edukacije i radionice po objavljenim natječajima

5. Upoznavanje s osnovama poduzetništva

- radionica i edukacija o potpornoj poduzetničkoj infrastrukturi - u okviru projekta u prvoj polovici trajanja edukacije planira se održati prezentacija projekta osnivanja i izgradnje Poduzetničkog inkubatora Ivanec koji je predviđen kao nova potporna institucija za razvoj poduzetništva kroz poticanje samozapošljavanja na lokalnoj razini. Prezentacija će biti obavezna za sve korisnike programa, a cilj joj je prikaz mogućnosti olakšica i povlastica te smanjenja troškova kod osnivanja i prvih godina poslovanja start-up tvrtke. Također, cilj joj je da korisnike programa dodatno motivira na pokretanje vlastitog biznisa kao načina rješavanja problema nezaposlenosti - provodi voditeljica projekta, 4 sata u danu, 5 dana u tjednu

- promocija programa - organizacija tribine o samozapošljavanju i samom projektu - korisnici programa sudjeluju u organizaciji  – organizira voditeljica projekta

- uključivanje u proces recertfikacije Grada Ivanca kao grada s povoljnim poslovnim okruženjem – pripremne radnje, kontakti s institucijama, priprema promo materijala, prikupljanje podataka, formiranje i ažuriranje baza podataka

Razdoblje

III) Siječanj - travanj 2016.

1. izlazak na tržište - najvažniji dio projekta jer je cijeli projekt i zamišljen kao usvajanje znanja i kompetencija  te razvijanje vještina koje poduzetnik mora posjedovati da bi pokrenuo start up i bio uspješan na tržištu - PRAKTIČNI DIO PROJEKTA

- puna uključenost na rad na prijavi projekata na EU fondove prijavitelja Grada Ivanca i gradskih ustanova

- konstantna prisutnost na tržištu kroz primjenu marketinških alata – prodor na tržište

- kontakt s klijentima, ugovaranje sastanaka, obilasci potencijalnih klijenata - prema zadanom tjednom  planu

- izrada promo materijala za promidžbu usluge koju nude

- ažurno dnevno praćenje natječaja

- savjetovanje i informiranje o natječajima - kroz organizaciju  informativnih radionica za poduzetnike

- izrada dokumentacije za prijavu na aktualne natječaje za klijente koji se odluče koristiti tu uslugu

- održavanje web stranice

- formiranje info točke unutar ureda i kontakt telefona za pružanje usluge savjetovanja

- tjedni izvještaji o učinjenom

- kontinuirana promidžba projekta kroz kanale Grada Ivanca

5. BUDŽET I FINANCIRANJE

Procjena  financijske vrijednosti projekta ( temeljem važećih cijena na tržištu opreme i procijenjenih troškova plaća i putnih troškova za 10 osoba, prema uvjetima programa):

-ukupna vrijednost: oko 450.000,00 kn

Vrste troškova:

- trošak edukacije – cca 100.000,00 kn ( po polazniku cca 10.000,00 kn)

- troškovi uređenja prostora  i uredske opreme – cca 100.000,00 kn

- troškovi plaća i putnih troškova - 234.000,00 kn

- administrativni troškovi projektnog ureda - 16.000,00 kn

Izvori financiranja:

GRAD IVANEC -216.000,00 kn – (edukacija, opremanje, administrativni troškovi)

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ( 100% iznos bruto plaća ) -213.219,60 kn

Troškovi prijevoza-21.000,00 kn

Dinamika realizacije ulaganja:

Rashodi:

- kolovoz - listopad 2015. ulaganja u osnovna sredstva (nabava opreme, uređenje prostora)

- studeni 2015. - troškovi edukacije

- prosinac  2015. - svibanj 2016. - troškovi  bruto plaća sa svim doprinosima (mjesečni rashod)

- studeni 2015. - travanj 2016. - materijalni troškovi iz redovnog poslovanja

Prihodi:

- uplata poticajnih sredstava za program Mladi za EU –javni radovi; za  100 % troškove  bruto plaća i opravdanih  putnih troškova - studeni/prosinac 2015.

6. VODITELJ I MENTORI NA PROJEKTU

U gradski tim za provedbu projekta bit će uključeno troje ljudi. Dva zaposlenika Grada Ivanca – u ulozi mentora za grupu polaznika. Pročelnica odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, zadužena za koordinaciju aktivnosti na ovom projektu, bit će uključena u dio aktivnosti koji se odnose na operativnu pripremu projekta i mentorstvo te edukativni dio koji se odnosi na način funkcioniranja sustava javne uprave i službi grada Ivanca. To je pročelnica Marina Držaić, spec.admin.publ. (stručni specijalist javne uprave). Pročelnica za proračun, financije i gospodarstvo Maja Darabuš, po zanimanju dipl. ekonomist, zadužena je na projektu za financijsko praćenje projekta te za suradnju s voditeljem projekta na osmišljavanju radnih aktivnosti grupe polaznika, mentorstvo i stručno vođenje projekta te vođenje dnevnika rada.

Voditelj na projektu i koordinator tima je direktorica gradske tvrtke Poslovna zona Ivanec d.o.o., Lana Labaš, mr.sc.oec., po zanimanju magistar znanosti, polje ekonomija, koja za potrebe Grada provodi gospodarske i socijalne projekte, priprema, vodi i provodi projekte  financirane iz EU fondova te je fizički smještena u zgradi gradske uprave i koristi zajedničke osnovne resurse što olakšava komunikaciju. Direktorica je ujedno dio najužeg tima suradnika gradonačelnika. Već kod inicijalne pripreme projekta održano je nekoliko sastanaka sa članovima tima i partnerima s kojima je usuglašen takav način rada. Suradnja na projektu je planirana na način da voditelj projekta, sukladno potrebi, a najmanje jednom u dva tjedna,   organizira prikupljanje informacija o statusu provedbe projekta te pismeno obavještava sve članove tima i partnere o provedenom i planiranom u narednom razdoblju. Koordinacija svakodnevnih aktivnosti i komunikacija o predviđena je na dnevnoj bazi mailom, telefonom, faxom. Koordinacija aktivnosti i rad s grupom polaznika planirani su na način dnevnog  kolegija s mentorima i polaznicima te dogovorom dnevnih i tjednih aktivnosti sukladno tjednom planu rada, kojeg osmišljava voditelj projekta zajedno s mentorima.Za provedbu projekta grad je osigurao adekvatan prostor – tri uredske prostorije u kojima se može primjereno organizirati rad i u kojima se mogu osigurati vrhunski uvjeti praćenja programa (prostor je renoviran, grijan, klima, prezentacijsko platno, wi-fi).

7. ODRŽIVOST PROJEKTA

Financijska održivost

Grad Ivanec i partneri na projektu osigurali su financijska sredstva za pripremu projekta i provođenje aktivnosti - priprema projekta, priprema radnog prostora, financiranje edukacije, financiranje troškova plaće i putnih troškova (partner HZZ) te administrativnih troškova tijekom trajanja projekta. Sredstva su planirana u gradskom  proračunu, izvori sredstava iz redovnih aktivnosti. Partneri na projektu raspolažu vlastitim proračunima za financiranje svog dijela pripremnih aktivnosti. Po završetku provođenja projekta ostaju razvijeni i primijenjeni programi i radionice.

Institucionalna održivost

Prijavitelj i partneri imaju ljudske, tehničke i financijske kapacitete  za nesmetano  provođenje   projekta, a kroz sudjelovanje na projektu zaposlenicima prijavitelja i partnera će se povećati  informiranost i znanje te kvaliteta usluge koju mogu ponuditi građanima, tj. primijeniti stečeno iskustvo za unapređenje postojećih programa edukacija, u smislu lakšeg  prepoznavanja potreba lokalnog  tržišta rada. Projekt koji se provodi namijenjen je socijalno osjetljivom i najperspektivnijem dijelu radne snage, mladima, čime ih se želi potaknuti na samozapošljavanje i što aktivniji poduzetnički angažman. Time će se direktno utjecati na smanjenje nezaposlenosti i prosperitet  pojedinaca – zaposlenika, članova njihovih obitelji te lokalne zajednice u cjelini. Multipliciranje razvojnih učinaka vidljivo je kroz  mogućnost da se projekt uz minimalne izmjene i prilagodbe specifičnim potrebama primijeni i u drugim lokalnim/regionalnim sredinama te primjenjivim i na druge ciljne skupine osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Projekt znači i prilike za razvijanje novih partnerskih odnosa među polaznicima programa i institucijama na projektu, nove prilike za partnerstva s  lokalnim  poduzetnicima, javnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i udrugama. Sve to će osigurati stvaranje dugoročnih međusobnih partnerstva i prezentirati širi model suradnje gospodarskog i javnog i civilnog sektora. Održivost projekta na programskoj razini bit će proširena na suradnju sa sličnim  projektima u EU, u smislu razmjene iskustava  kod provedbe takvih projekata. Nadogradnja rezultata postignutih projektom planira se kroz  razvoj novih potpornih poduzetničkih institucija (poduzetničkog inkubatora) te primjenu dodatnih mekih mjera financiranih iz EU izvora, u smislu nastavka razvoja programa edukacije, razmjene poslovnog iskustva, modernizacije i implementiranja dobre prakse u poslovanju te poticanju i informiranju javnosti na korištenje EU fondova za razvoj poslovnih projekata.

Održivost na razini donošenja politika

Projekt je od samog početka usklađen sa Strategijom razvoja grada Ivanca 2014 -2020. Da bi  rezultati projekta bili dugoročni te imali multiplikacijski učinak, bitno je razvijati i utjecati na institucionalnu potporu samozapošljavanju. Kroz akcijski plan će se predvidjeti aktivnosti, prvenstveno usmjerene na institucije HZZ i Varaždinsku županiju, za poticaj samozapošljavanju.

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima

U projektu je predviđen program edukacije i pripreme za samozapošljavanje na koje se ravnopravno mogu prijaviti oba spola te kod potencijalnog samozapošljavanja ili zapošljavanja spol ni u kojem slučaju ne može biti preferiran kod odabira zaposlenika. Edukacijom se omogućuje svim polaznicima, bez obzira na spol, stjecanje znanja i vještina koje će ih učiniti jednako konkurentnim (što je naročito bitno za žene, obzirom da su podzastupljene u poduzetništvu). Također, na pripremi i izvedbi projekta sudjelovat će podjednako žene i muškarci u svojstvu voditelja i edukatora na projektu. Programi su podjednako atraktivni i prilagođeni za osobe s invaliditetom i ostale skupine (npr. manjine) jer se uglavnom radi o znanjima i vještinama za zvanja kod kojih fizička sprema/snaga/sposobnost nisu presudni za obrazovanje, odnosno, izvršavanje. Također, izvođenje programa i pristupačnost prostora i opreme je primjerena i za osobe s invaliditetom. Time se postiže cilj smanjenja diskriminacije na tržištu rada skupina koje su zbog svojih fizičkih ograničenja ili duboko ukorijenjenih predrasuda u društvu u kategoriji potencijalno dugoročno nezaposlenih osoba. Projektu je osnovni cilj obrazovanje za poticanje samozapošljavanja čime se polaznicima omogućuje da manje ovise o sustavu zapošljavanja i potencijalnim poslodavcima te da na taj način izbjegnu možebitne predrasude na tržištu rada.

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja

Projekt razvija lokalna partnerstva i umrežuje sudionike i korisnike projekta međusobno, (nezaposlene, institucije koje djeluju na tržištu rada, članove njihovih obitelji, postojeće poduzetnike itd.) te uključuje i povezivanje korisnika projekta s lokalnim i regionalnim vlastima, ministarstvima, gospodarskim udruženjima (HGK, udruženja obrtnika i slično). Outputima projekta će se indirektno utjecati i na oživljavanje socijalnog aspekta života lokalne zajednice.

8. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA

Za pripremu projekta već je u tijeku dio promotivnih aktivnosti: odrađena je najava provođenja projekta na web stranicama grada, promoviran  je na Poslovnom klubu održanom u svibnju te kroz nekoliko priloga u lokalnim novinama i u regionalnim medijima elektroničkim i tiskanim medijima. Takva vrsta promidžbene aktivnosti predviđena je kontinuirano kroz razdoblje pripreme (do listopada) i tijekom trajanja projekta (do travnja  2016). Osim navedenog, održat će se i tiskovna konferencija na početku i završetku projekta, a bit će osigurano i praćenje projekta kroz novinske i elektroničke medije. Za ispunjenje segmenta vidljivosti planira se roll up, tiskanje letaka i brošure, objava tekstova u lokalnim novinama te na gradskim web i Facebook stranicama. Ta će se sredstva informiranja koristiti za upoznavanje javnosti sa svrhom i rezultatima projekta te, najvažnije, za informiranje i motiviranje ciljne skupine, mladih nezaposlenih (pružanje dodatnih informacija o samozapošljavanju i uvjetima i mogućnostima na tržištu) te potencijalnih korisnika usluge  -poduzetnika, obrtnika, vlasnika OPG-ova, civilnog društva.

9. SAŽETAK

Projekt obuhvaća aktivnosti provedbe 120 – 150 sati licencirane edukacije (u trajanju 2,5 mjeseci po 4 sata dnevno u sklopu 8-satnog radnog vremena) te pripremu za samozapošljavanje u segmentu konzultantskih usluga kroz praktičan rad i informativnu radionicu o mogućnostima samozapošljavanja i potpornim programima za poticanje samozapošljavanja kao nastavku aktivnosti projekta.

Korisnici:

- mladi nezaposleni s područja grada Ivanca, grupa od 10 polaznika, odabranih javnim natječajem, uz ispunjenje uvjeta, VŠS i VSS, sukladno propozicijama edukativnog programa

- indirektni korisnici: poduzetnici, OPG-ovi i ostali kojima treba usluga pripreme, pisanja i vođenja projekata za prijavu za financiranje kroz EU fondove

Opći cilj projekta: smanjiti nezaposlenost na području grada Ivanca.

Specifični cilj projekta: edukacijom za samostalno zvanje 10 nezaposlenih mladih osoba potaknuti na samozapošljavanje.

Multiplikacijski efekti: smanjenje opće nezaposlenosti, razvoj SME, povećan broj start-up tvrtki na lokalnoj razini.

Vrijeme provedbe: ukupno 9 mjeseci, tri mjeseca pripreme (lipanj - rujan 2015.), šest mjeseci trajanja projekta (listopad 2015. - travanj 2016.)

Financijski troškovi  projekta: ukupna vrijednost oko 450.000,00 kn

Vrste troškova:

- trošak edukacije – cca 100.000,00 kn (po polazniku cca 10.000,00 kn) snosi Grad Ivanec

- troškovi uređenja prostora  i uredske opreme – cca 100.000,00 kn, snosi Grad Ivanec

- troškovi plaća i putnih troškova - 234.000,00 kn – mjera HZZ-a –Mladi EU

- administrativni troškovi projektnog ureda - 16.000,00 kn, snosi Grad Ivanec

Izvori financiranja:

GRAD IVANEC: 216.000,00 kn (edukacija, opremanje, administrativni troškovi)

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ( 100% iznos bruto plaća ): 213.219,6000 kn - za 10 polaznika/mjesečno, ukupno za 6 mjeseci trajanja projekta

Troškovi prijevoza: 21.000,00/ukoliko ih bude - za 10 polaznika /6 mjeseci

Mjesto provedbe: Grad Ivanec

Program izradila i priredila: Lana Labaš, mr.sc.oec., Poslovna zona Ivanec d.o.o.