REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/22-01/41

URBROJ: 2186/012-03/01-22-1

Ivanec,  8. travnja 2022.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21 i 38/21 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

1. 	UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2021. godinu donesen je na 42. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2020. godine, I. Izmjene i dopune na 46. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, II. Izmjene i dopune na 3. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, III. Izmjene i dopune na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

Troškovi građenja javnih površina u 2021. godini planirani su u iznosu od 3.247,000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.242.282,77 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2021. godinu | Izvršeno u 2021. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  | 3.247.000,00 | 2.242.282,77 |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  | 93.000,00 | 92.725,00 |
| toč. 1. | 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 93.000,00 | 92.725,00 |
|  | 1.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2. Oprema | 93.000,00 | 92.725,00 |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  | 2.592.000,00 | 1.824.619,52 |
| toč. 2. | 2.1. Glavni gradski park | 505.000,00 | 501.731,34 |
|  | 2.1.1. Uređenje | 485.000,00 | 481.731,34 |
|  | 2.1.2. Očuvanje genoma ivanečke lipe - kloniranje | 20.000,00 | 20.000,00 |
| toč. 2. | 2.2. Glavni gradski trg | 955.000,00 | 198.475,63 |
|  | 2.2.1. Otkup zemljišta | 750.000,00 | 0,00 |
|  | 2.2.2. Projektna dokumentacija i pripremni radovi | 205.000,00 | 198.475,63 |
| toč. 2. | 2.3. Biciklistički poligon u Ivancu | 32.000,00 | 31.250,00 |
|  | 2.3.1. Uređenje | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3.2. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 32.000,00 | 31.250,00 |
| toč. 2. | 2.4. Trg u Margečanu | 1.100.000,00 | 1.093.162,55 |
|  | 2.4.1. Gradnja | 1.075.000,00 | 1.069.037,55 |
|  | 2.4.2. Nadzor | 25.000,00 | 24.125,00 |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  | 532.000,00 | 324.938,25 |
| toč. 1. | 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | 477.000,00 | 272.078,30 |
|  | 3.1.1. Gradnja i projekti | 177.000,00 | 16.250,00 |
|  | 3.1.2. Otkup zemljišta | 300.000,00 | 255.828,30 |
| toč. 1. | 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | 55.000,00 | 52.859,95 |
|  | 3.3.1. Gradnja | 55.000,00 | 52.859,95 |
| 4. GRADNJA I UREĐENJE TRŽNICE |  | 30.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 4.1. Gradnja i uređenje tržnice – projektna dokumentacija | 30.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka uređenja glavnog gradskog parka realizirana je samo u dijelu pripremnih radova i izrade projektne dokumentacije – glavnog projekta, dok otkup zemljišta nije realiziran jer je stranka pokrenula upravni spor protiv lokacijske dozvole, te će se isto moći riješiti po okončanju spora. Stavka gradnja i projekti na groblju Ivanec realizirana je samo u dijelu izrade projektne dokumentacije, jer zbog duljeg ishođenja posebnih uvjeta od nadležnih javno pravnih tijela nije bilo moguće dovršiti projektnu dokumentaciju, te će se ista dovršiti tijekom 2022. godine. Stavka izrade projektne dokumentacije za uređenje tržnice nije realizirana jer vlasnici autobusnog kolodvora nisu dostavili prijedlog planiranih zahvata na uređenu površine autobusnog kolodvora, te nije bilo elemenata za izradu projektne dokumentacije uređenja tržnice, kojom bi se kvalitetno planirao ovaj veliki kompleks. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2021. godini planirani su u iznosu od 8.202.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 5.952.266,66 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2021. godinu | Izvršeno u 2021. godini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE |  | 8.202.000,00 | 5.952.266,66 |  |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  | 6.120.000,00 | 3.877.232,48 |  |
| toč. 2. | 1.1. Uređenje lokalnih cesta | 500.000,00 | 492.959,07 |  |
|  | 1.1.1. Kapitalna donacija ŽUC-u | 122.500,00 | 122.393,74 |  |
|  | 1.1.2. Gradnja – (odvodnja i parkiralište uz ŽC 2105 - groblje Margečan) | 361.000,00 | 354.065,33 |  |
|  | 1.1.3. Projektna dokumentacija | 12.250,00 | 12.250,00 |  |
|  | 1.1.4. Nadzor | 4.250,00 | 4.250,00 |  |
| toč. 2. | 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | 558.000,00 | 546.788,29 |  |
|  | 1.2.1. Projektna dokumentacija | 43.000,00 | 42.125,00 |  |
|  | 1.2.2. Gradnja (Knapić/Skradnjak) | 495.000,00 | 485.913,29 |  |
|  | 1.2.3. Nadzor | 20.000,00 | 18.750,00 |  |
| toč. 4. | 1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu | 235.000,00 | 152.309,57 |  |
|  | 1.3.1. Projektna dokumentacija | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
|  | 1.3.2. Otkup zemljišta | 200.000,00 | 117.309,57 |  |
| toč. 4. | 1.4. Uređenje ul. L. Šabana – parkiralište | 133.000,00 | 131.916,55 |  |
|  | 1.4.1. Gradnja | 121.000,00 | 120.416,55 |  |
|  | 1.4.2. Projektna dokumentacija | 9.000,00 | 8.500,00 |  |
|  | 1.4.3. Nadzor | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| toč. 4. | 1.5. Uređenje ul. A. Georgijevića | 136.000,00 | 135.882,66 |  |
|  | 1.5.1 Rekonstrukcija (proširenje prometnice) | 136.000,00 | 135.882,66 |  |
| toč. 2. | 1.6. Produžetak ulice M. Hrga u Ivancu | 120.000,00 | 0,00 |  |
|  | 1.6.1.Otkup zemljišta | 120.000,00 | 0,00 |  |
| toč. 1. | 1.7. Nova prometnica u zoni u Ivanečkom Naselju | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.7.1.Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 |  |
| toč. 1. | 1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec | 56.000,00 | 56.000,00 |  |
|  | 1.8.1.Projektna dokumentacija | 56.000,00 | 56.000,00 |  |
| toč. 6. | 1.9. Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.9.1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 |  |
| toč. 2. | 1.10. Uređenje prijelaza na potoku Željeznica | 43.000,00 | 42.275,00 |  |
|  | 1.10.1. Projektna dokumentacija | 43.000,00 | 42.275,00 |  |
|  | 1.10.2. Gradnja – kapitalna donacija | 0,00 | 0,00 |  |
| toč. 2. | 1.11. Rekonstrukcija raskrižja DC-35 – ul. A. Mihanovića | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.11.1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 |  |
| toč. 6. | 1.12. Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 70.000,00 | 40.861,25 |  |
|  | 1.12.1. Geodetski elaborat | 70.000,00 | 40.861,25 |  |
| toč. 4. | 1.13. Rekonstrukcija ulice E. Kumičića 440 m' | 1.431.000,00 | 1.402.625,39 |  |
|  | 1.13.1. Gradnja | 1.420.000,00 | 1.392.222,07 |  |
|  | 1.13.2. Nadzor | 11.000,00 | 10.403,32 |  |
| toč. 2. | 1.14. Proširenje LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu | 20.000,00 | 16.393,14 |  |
|  | 1.14.1. Otkup zemljišta | 20.000,00 | 16.393,14 |  |
| toč. 1. | 1.15. Kolodvorska ulica u Ivancu | 11.000,00 | 10.875,00 |  |
|  | 1.15.1. Projektna dokumentacija - dopuna | 11.000,00 | 10.875,00 |  |
| toč. 2. | 1.16. Uređenje prometa i prometne regulacije u zoni Osnovne škole I.G. Sakcinski u Ivancu | 82.000,00 | 81.025,00 |  |
|  | 1.16.1. Gradnja | 82.000,00 | 81.025,00 |  |
| toč. 2. | 1.17. Uređenje ul. P. Preradovića u Ivancu | 2.650.000,00 | 767.321,56 |  |
|  | 1.17.1. Gradnja | 2.600.000,00 | 755.446,56 |  |
|  | 1.17.2. Nadzor | 40.000,00 | 3.250,00 |  |
|  | 1.17.3. Troškovnici | 10.000,00 | 8.625,00 |  |
| toč. 1. | 1.18. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  | 1.18.1. Projektna dokumentacija – idejni projekt (cca 3 km) | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  | 1.18.2. Geodetski elaborati–parcelacijski elaborat I.faza 1 km | 0,00 | 0,00 |  |
| toč. 2. | 1.19. Odvojak III. ul. P. Preradovića u Ivancu | 25.000,00 | 0,00 |  |
|  | 1.19.1 Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  | 2.082.000,00 | 2.075.034,18 |  |
| toč. 2. | 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije | 1.550.000,00 | 1.543.237,68 |  |
|  | 2.1.1. MO Gačice | 118.000,00 | 117.244,36 |  |
|  | 2.1.2. MO Lukavec | 131.000,00 | 130.511,49 |  |
|  | 2.1.3. MO Stažnjevec | 443.000,00 | 442.864,99 |  |
|  | 2.1.4. MO Punikve | 125.000,00 | 123.051,59 |  |
|  | 2.1.5. MO Iv. Željeznica | 359.000,00 | 358.192,00 |  |
|  | 2.1.6. MO Kaniža | 108.000,00 | 107.924,01 |  |
|  | 2.1.7. MO Osečka | 157.000,00 | 156.317,85 |  |
|  | 2.1.8. MO Radovan | 33.000,00 | 32.379,58 |  |
|  | 2.1.9. MO Škriljevec | 45.000,00 | 44.296,81 |  |
|  | 2.1.10. Nadzor | 24.000,00 | 23.950,00 |  |
|  | 2.1.11. Troškovnici | 7.000,00 | 6.500,00 |  |
| toč. 2. | 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta | 532.000,00 | 531.801,50 |  |
|  | 2.2.1. Gradnja (Radovan, Bedenec, Iv. Željeznica, Salinovec) | 527.200,00 | 527.001,50 |  |
|  | 2.2.2. Nadzor | 4.800,00 | 4.800,00 |  |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka proširenja ulice A. Cesarca u Ivancu nije u potpunosti realizirana u dijelu otkupa zemljišta, zbog nemogućnosti mirnog rješavanja imovinsko pravnih odnosa, te će se isto dovršiti tijekom 2022. godine. Stavka uređenja ul. P. Preradovića u Ivancu nije realizirana u cijelosti, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i usklađivanja sa gradnjom poslovnih i stambenih objekata u zoni izvođenja radova, te će se ista dovršiti tijekom 2022. godine. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2021. godini planirani su u iznosu od 1.241.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 950.811,42 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2021. godinu | Izvršeno u 2021. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  | 1.241.000,00 | 950.811,42 |
| toč. 2. | 1. Elaborat javne rasvjete | 88.000,00 | 87.312,50 |
|  | 1.1. Projektna dokumentacija | 88.000,00 | 87.312,50 |
| toč. 2. | 2. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca | 202.000,00 | 201.188,13 |
|  | 2.1. Dopuna | 190.000,00 | 189.438,13 |
|  | 2.2. Projektna dokumentacija | 12.000,00 | 11.750,00 |
| toč. 2. | 3. Javna rasvjeta u E. Kumičića | 278.000,00 | 276.242,93 |
|  | 3.1. Gradnja | 270.000,00 | 268.742,93 |
|  | 3.2. Nadzor | 8.000,00 | 7.500,00 |
| toč. 2. | 4. Javna rasvjeta u P. Preradovića | 430.000,00 | 299.869,88 |
|  | 4.1. Gradnja | 420.000,00 | 293.119,88 |
|  | 4.2. Nadzor | 10.000,00 | 6.750,00 |
| toč. 2. | 5. Javna rasvjeta trga u Margečanu | 115.000,00 | 4.672,98 |
|  | 5.1. Gradnja | 110.000,00 | 4.672,98 |
|  | 5.2. Nadzor | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 6. Javna rasvjeta u Ivanečkom Vrhovcu | 128.000,00 | 81.525,00 |
|  | 6.1. Gradnja | 122.000,00 | 81.525,00 |
|  | 6.2. Projektna dokumentacija i nadzor | 6.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka javne rasvjete u ul. P. Preradovića realizirana je u manjem obima od planiranog, zbog potrebe usklađivanja radova sa aktivnostima na izgradnji prometne infrastrukture, te će se dovršiti tijekom 2022. godine. Stavke javne rasvjete trga u Margečanu i u Ivanečkom Naselju realizirane su u manjem obimu od planiranih, zbog nemogućnosti nabave elemenata javne rasvjete u planiranim rokovima, što se nije moglo predvidjeti, te će se dovršiti tijekom 2022. godine. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2021. godini planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 142.722,22 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2021. godinu | Izvršeno u 2021. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  | 130.000,00 | 142.722,22 |
| toč. 1. | 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | 110.000,00 | 122.122,60 |
|  | 1.1.Sanacija i nadzor | 110.000,00 | 122.122,60 |
| toč. 1. | 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 3. Reciklažno dvorište Ivanec | 20.000,00 | 20.599,62 |
|  | 3.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2. Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 20.599,62 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka sanacije i nadzora na odlagalištu komunalnog otpada „Jerovec“ realizirana je u iznosu većem od planiranog, zbog troškova češćeg uzimanja uzoraka za monitoring odlagališta i dodatnih troškova na praćenju stanja odlagališta kao što su geodetske snimke i mišljenja projektanta, što nije bilo moguće prethodno planirati. Stavka izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište realizirana je u nešto većem iznosu od planiranog, zbog dodatnih troškova vodnog doprinosa. |  |  |  |

5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2021. godini planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 185.137,50 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2021. godinu | Izvršeno u 2021. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA |  | 200.000,00 | 185.137,50 |
| toč. 1. | 1. Oborinska odvodnja | 200.000,00 | 185.137,50 |
|  | 1.1. Gradnja | 200.000,00 | 185.137,50 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

Programom su određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), a realizirani su kako slijedi:

| namjena iz čl. 68. st. 2. | Opis namjene | Planirano za 2021. godinu | Izvršeno u 2021. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| toč. 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 1.072.000,00 | 812.397,97 |
| toč.2. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 9.945.000,00 | 6.797.227,18 |
| toč. 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
| toč. 4. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.935.000,00 | 1.822.734,17 |
| toč. 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 |  |
| toč. 6. | ostale aktivnosti | 70.000,00 | 40.861,25 |
| SVEUKUPNO PROGRAM: |  | 13.020.000,00 | 9.473.220,57 |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 13.020.000,00 kuna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini utrošeno 9.473.220,57 kuna, te da realizacija Programa iznosi 72,8%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić