REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 240-01/22-01/13

URBROJ: 2186/12-05/03-22-3

Ivanec, 13. prosinca 2022.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) te članka 35. stavak 1. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 21/09, 12/13, 23/13 - pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ivanca na  23. sjednici, održanoj  13.  prosinca 2022. godine, donosi

PLAN RAZVOJA

sustava civilne  zaštite na području grada Ivanca za 2023. godinu

s trogodišnjim financijskim učincima

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Grad Ivanec obavezan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Planom razvoja sustava civilne zaštite na području grada Ivanca za 2023. godinu implementiraju se ciljevi postavljeni Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Ivanca za razdoblje od 2020. do 2023. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 83/19).

PLANSKI DOKUMENTI

Popis planskih dokumenata i odluka u području civilne zaštite, koje je Grad Ivanec obavezan izraditi i usvojiti u 2023. godini navedeni je u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2023. godini

| NAZIV DOKUMENTA | NOSITELJ IZRADE | IZRAĐIVAČ | ROK IZRADE | DONOSI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ažuriranje priloga Plana djelovanja civilne zaštite | Gradonačelnik | Grad Ivanec | prosinac 2023. | Gradonačelnik |
| Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Ivanca za razdoblje od 2024. do 2027. godine | Gradonačelnik | Grad Ivanec | prosinac 2023. | Gradsko vijeće |
| Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu | Gradonačelnik | Grad Ivanec | prosinac 2023. | Gradsko vijeće |
| Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu | Gradonačelnik | Grad Ivanec | prosinac 2023. | Gradsko vijeće |
| Plan vježbi civilne zaštite za 2024. | Gradonačelnik | Grad Ivanec | prosinac 2023. | Gradonačelnik |
| Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite | Stožer civilne zaštite | Upravljačka skupina | 30 dana prije održavanja vježbe | Gradonačelnik |

VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Grad Ivanec sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite .

Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:

- članove Stožera civilne zaštite,

- povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,

- koordinatore na lokaciji,

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Grad Ivanec dužan je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Varaždinskoj županiji.

Nositelj i izrađivač: Grad Ivanec

Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane Varaždinske županije

Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Ivanca (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području grada Ivanca provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- Stožer civilne zaštite,

- Vatrogasna zajednica Grada Ivanca,

- Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec,

- HGSS – Stanica Varaždin,

- povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite,

- udruge.

  - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Grada Ivanca osnovan je Odlukom gradonačelnika o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 56/21, 21/22, 39/22, 68/22). Stožer civilne zaštite Grada Ivanca sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 7 članova.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Ivanca koji se još nisu osposobili sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je provesti osposobljavanje.

Nositelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

Rok izvršenja: U roku od godinu dana od dana imenovanja

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA IVANCA

Na području grada Ivanca djeluje Vatrogasna zajednica Grada Ivanca u koju je udruženo 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava:  DVD Ivanec, DVD Salinovec, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Gačice, DVD Bedenec.

U cilju spremnosti i brzog djelovanja u 2023. godini, Vatrogasna zajednica Grada Ivanca planira provoditi sljedeće aktivnosti:

- osposobljavanja i školovanja:

  - osposobljavanja za zvanja u vatrogastvu,

  - osposobljavanje vatrogasaca za vođenje i zapovijedanje prilikom većih intervencija,

  - polaganje stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

  - piloti bespilotne letjelice – drona,

  - aparati za zaštitu dišnih organa,

  - spašavanje pri tehničkim intervencijama,

  - spašavanje iz ruševina,

  - gašenje šumskih požara i prijevoz helikopterom,

  - gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru,

  - strojar,

  - radionice pripadnika vatrogasnih postrojbi, policije i HGSS-a vezano uz traganja i spašavanja,

- odrađivanje vježba i taktičkih zadataka

  - održavanje taktičkih zadataka i vježbi evakuacije i spašavanja u osnovnim i područnim školama na području grada Ivanca,

  - održavanje taktičkih zadataka kod pravnih osoba na području grada Ivanca,

  - združena vježba na „Ivančici“ (VZG Ivanec i VZ Krapinsko-zagorske županije),

- ostale preventivne aktivnosti

  - suradnja s medijima i promoviranje vatrogastva,

  - edukacija mladih – vrtići, osnovne i srednja škola.

Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom cijele godine, tečajevi i osposobljavanja su predviđena za proljetni i jesenski dio godine, taktički zadaci i vježbe za ljeto

Predviđena sredstva: cca 50.000,00 kuna (za osposobljavanje i školovanje)

Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite:

- prijenosni reflektor za osvjetljivanje mjesta intervencije – 5 kom,

- ručne svjetiljke – 30 kom,

- spinalna daska – 6 kom,

- prijenosni monitor za gašenje požara – 1 kom,

- podupirači na izvlačenje – min 10 kom,

- oplate – min 20 kom,

- set niskotlačnih jastuka – 1 set,

- suha odjela – 2 kom,

- set za brtvljenje spremnika – 1 set,

- dizalica za povlačenje “Tirfor” – 6 kom.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANEC

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite u 2023. godini planira:

- nabavka opreme

- razvoj timova podrške,

- sudjelovanje na edukacijama i uvježbavanje volontera za pripremu i djelovanje u katastrofama,

- pokazne vježbe spremnosti u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2023. godine

Predviđena sredstva: oko 30.000,00 kuna

Od opreme koja bi bila nužna u provođenju mjera civilne zaštite, nedostaje:

- agregat 5 KW  1 kom,

- ručne svjetiljke – 10 kom,

- kacige – 8 kom,

- radiostanice – 6 kom,

- reflektori – 2 kom.

HGSS – STANICA VARAŽDIN

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite u 2023. godini planira provoditi:

- uključivanje novih suradnika u rad Stanice (barem 2),

- proslava 70. obljetnice Stanice,

- vježbe: ljetne i zimske tehnike spašavanja, tehnike spašavanja iz speleoloških objekata, vježbe potražnog tipa, vježbe kondicijsko-orijentacijskog tipa,

- priprema staničnih kandidata za pristupanje ispitu za gorskog spašavatelja,

- priprema staničnih kandidata za pristupanje tehničkim tečajevima za obuku HGSS-a,

- redovna dežurstva na sportskim događajima u prirodi,

- pokazne vježbe spremnosti i tehnika,

- sudjelovanje na tečajevima od interesa za HGSS: planinarske škole, alpinističke škole, speleo škole – predavanja, prevencija, pokazne vježbe,

- predavanja i pokazne vježbe u sklopu raznih manifestacija i projekata od interesa za aktivnost HGSS-a,

- završetak izrade zemljovida za područje Ravne gore, za potrebe HGSS-a kao i komercijalnu upotrebu,

- rad na mogućnostima financiranja, kao i samom pronalaženju adekvatnog prostora za rad Stanice (problem vlastitog prostora, trenutno najam kod DVD-a Biškupec).

Potrebe Stanice Varaždin u svrhu povećanja operativnosti i učinkovitosti uključuju:

- adekvatan prostor za skladištenje opreme, održavanje sastanaka, održavanje internih edukacija i vježbi,

- nabava još jednog terenskog vozila,

- prodaja osobnog vozila (Škoda Roomster) zbog dotrajalosti,

- nabavka lagane tehničke nosiljke za spašavanje,

- nabava razne tehnička oprema, koju treba mijenjati zbog dotrajalosti ili isteka sigurnosnog roka uporabe: užeta (statička, dinamička), sprave za kretanje po užetu i rad s užetom, medicinska oprema: medicinski ruksak, udlage raznih vrsta i namjena, osnovna oprema za pružanje prve pomoći,

- financijska sredstva za daljnju edukaciju članova: tečajevi zimskih i ljetnih tehnika spašavanja, tečaj spašavanja na divljim vodama, tečaj digitalne kartografije (poželjno je i sudjelovanje na tečajevima gorskih službi spašavanja u drugim zemljama, što je trenutno nemoguće zbog nedostatka financija)

- tekući troškovi održavanja i registracija vozila, troškovi putovanja i goriva, troškovi hrane i/ili smještaja na vježbama, akcijama i dežurstvima

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

Odlukom gradonačelnika o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/18), za područje grada Ivanca imenovana su 52 povjerenika civilne zaštite i 52 zamjenika povjerenika civilne zaštite.

Za povjerenike civilne zaštite Grada Ivanca i njihove zamjenike potrebno je:

- izraditi mobilizacijske dokumente

Nositelj: Grad Ivanec

Izvršitelj: načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite

Rok:  lipanj 2023. godine

- izvršiti osposobljavanje

Nositelj: Grad Ivanec

Izvršitelj: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ima ovlaštenje za provođenje osposobljavanja.

Rok:  prosinac 2023. godine

KOORDINATORI NA LOKACIJI

Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Ivanca (KLASA: 810-01/21-01/31, URBROJ:2186/12-02/03-22-1, od dana 05. siječnja 2022. godine), imenovani su koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.

Kontakt podatke potencijalnih koordinatora na lokaciji Grada Ivanca potrebno je kontinuirano ažurirati u Planu djelovanja civilne zaštite.

Nositelj: Stožer civilne zaštite

Izvršitelj: Grad Ivanec

Rok: prosinac 2023. godine

PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 44/22), određene su sljedeće pravne osobe s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća:

- MIPCRO d.o.o., Dr. Adalberta Georgijevića 3, 42240 Ivanec,

- Ivkom d.d., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec,

- Veterinarska stanica Ivanec, Varaždinska 15, 42240 Ivanec,

- Srednja škola Ivanec, Eugena Kumičića 7, 42240 Ivanec,

- Osnovna škola „Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec“, Akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec,

- Osnovna škola „Metela Ožegovića“ Radovan, Varaždinska 14, 42242 Radovan,

- ISKOPI MS, vl. Miroslav Šoštarek, Vuglovec 27, 42240 Ivanec.

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21), pravne osobe koje su Odlukom Gradskog vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi Operativni plan civilne zaštite. Operativnim planom pravne osobe razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran.

Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite dužna je MUP – Ravnateljstvu civilne zaštite i Gradu Ivancu bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

Rok: kontinuirano tijekom 2023. godine.

UDRUGE

Na području grada Ivanca djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom  kojom raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite:

- LU „Jelen“ Ivanec,

- LU „ Šumski zec“ Margečan.

Udruge imaju obavezu dostaviti Gradu Ivancu sljedeće: kontakt podatke o odgovornoj osobi, broj operativnih članova, podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim, sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.

Rok: kontinuirano tijekom 2023. godine.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

U organizaciji civilne zaštite na području grada Ivanca, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,

- provjeriti čujnost sirena na području grada.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, VZG Ivanec i Grad Ivanec.

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga.

Prema tome, u Proračunu Grada Ivanca za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke:

Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje

| NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA | VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU (u eurima) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023. | 2024. | 2025. |
| Vatrogasna zajednica Grada Ivanca – tekuće donacije | 88.924,28 | 88.924,28 | 88.924,28 |
| Vatrogasna zajednica Grada Ivanca – kapitalne donacije | 172.539,65 | 41.807,68 | 15.263,12 |
| Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec | 21.122,83 | 21.122,83 | 21.122,83 |
| Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 |
| Civilna zaštita | 13.272,29 | 11.945,05 | 10.617,82 |
| UKUPNO | 299.840,73 | 167.781,52 | 139.909,73 |

ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Grada Ivanca.

U 2023. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Grada Ivanca i to posebice sljedećim aktivnostima:

- ažuriranjem postojećih planskih dokumenata,

- osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,

- ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,

- osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA IVANCA:

Zdenko Đuras