REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/23-01/13

URBROJ: 2186-12-03/23-23-1

Ivanec,  8. svibnja 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

1. 	UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2022. godinu donesen je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca držanoj 16. prosinca 2021. godine, I. Izmjene i dopune na 15. sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine, II. Izmjene i dopune na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine, III. Izmjene i dopune na 23. sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

Troškovi građenja javnih površina u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.288,000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.917.589,79 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2022. godinu | Izvršeno u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  | 2.288.000,00 | 1.917.589,79 |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  | 67.000,00 | 65.687,50 |
| toč. 1. | 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 67.000,00 | 65.687,50 |
|  | 1.1. Oprema - Ivanec | 12.000,00 | 11.706,25 |
|  | 1.2. Oprema – Punikve | 20.000,00 | 19.812,50 |
|  | 1.3. Oprema – Stažnjevec | 26.000,00 | 25.418,75 |
|  | 1.4. Oprema - Gačice | 9.000,00 | 8.750,00 |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  | 1.358.000,00 | 1.296.151,39 |
| toč. 2. | 2.1. Glavni gradski trg | 63.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1.1. Imovinsko pravni odnosi (zemljište) | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1.2. Projektna dokumentacija - izmjena | 63.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.2. Biciklistički poligon u Ivancu | 1.295.000,00 | 1.296.151,39 |
|  | 2.2.1. Uređenje | 565.000,00 | 563.601,68 |
|  | 2.2.2. Oprema | 416.000,00 | 412.229,49 |
|  | 2.2.3. Nadzor | 8.000,00 | 7.800,00 |
|  | 2.2.4. Rasvjeta poligona | 306.000,00 | 307.520,22 |
|  | 2.2.5. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 5.000,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3.1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 2.4. Park u ul. I. G. Kovačića | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.4.1. Građenje i opremanje | 0,00 | 0,00 |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  | 863.000,00 | 555.750,90 |
| toč. 1. | 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | 310.000,00 | 62.605,00 |
|  | 3.1.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.2. Otkup zemljišta | 125.000,00 | 105,00 |
|  | 3.1.3. Projektna dokumentacija | 185.000,00 | 62.500,00 |
| toč. 1. | 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan | 443.000,00 | 412.735,50 |
|  | 3.2.1. Gradnja | 420.000,00 | 391.360,50 |
|  | 3.2.2. Projektna dokumentacija | 13.000,00 | 12.250,00 |
|  | 3.2.3. Nadzor | 10.000,00 | 9.125,00 |
| toč. 1. | 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | 110.000,00 | 80.410,40 |
|  | 3.3.1. Gradnja | 110.000,00 | 80.410,40 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka izrade projektne dokumentacije uređenja glavnog gradskog trga nije realizirana jer ishođenje posebnih uvjeta nije završeno u predviđenom roku, te je ista dovršena 2023. godine. Do prekoračenja stavke uređenja biciklističkog poligona došlo je zbog većih troškova na rasvjeti poligona od predviđenih. Stavka uređenja groblja Ivanec realizirana je u manjem opsegu od planiranih, zbog nemogućnost rješavanja otkupa zemljišta te zastoju u dovršetku projektne dokumentacije za proširenje groblja zbog čekanja na pozitivno mišljenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2022. godini planirani su u iznosu od 6.486.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.732.045,75 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2022. godinu | Izvršeno u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE |  | 6.486.000,00 | 4.732.045,75 |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  | 5.241.000,00 | 3.502.666,13 |
| toč. 2. | 1.1. Uređenje lokalnih cesta | 365.000,00 | 326.281,99 |
|  | 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u | 250.000,00 | 211.281,99 |
|  | 1.1.2. Projektna dokumentacija | 115.000,00 | 115.000,00 |
| toč. 2. | 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | 470.000,00 | 465.134,18 |
|  | 1.2.1. Projektna dokumentacija | 116.000,00 | 115.625,00 |
|  | 1.2.2. Gradnja | 326.000,00 | 325.759,18 |
|  | 1.2.3. Nadzor | 14.000,00 | 13.750,00 |
|  | 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije | 14.000,00 | 10.000,00 |
| toč. 4. | 1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu | 645.000,00 | 121.754,83 |
|  | 1.3.1. Gradnja | 560.000,00 | 27.787,50 |
|  | 1.3.2. Nadzor | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 1.3.3. Otkup zemljišta | 40.000,00 | 60.896,33 |
|  | 1.3.4. Naknada štete | 35.000,00 | 33.071,00 |
| toč. 4. | 1.4. Uređenje ul. Lj. Gaja | 281.000,00 | 24.999,95 |
|  | 1.4.1. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m2) | 200.000,00 | 0,00 |
|  | 1.4.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | 1.4.3. Pripremni radovi – odvojak u C-3 140 m' | 56.000,00 | 0,00 |
|  | 1.4.4. Projektna dokumentacija – idejni projekt | 20.000,00 | 19.999,95 |
| toč. 4. | 1.5. Uređenje ul. I. Gundulića u Ivancu | 18.000,00 | 17.249,94 |
|  | 1.5.1. Projektna dokumentacija | 18.000,00 | 17.249,94 |
| toč. 4. | 1.6. Autobusna stajališta | 78.000,00 | 80.745,40 |
|  | 1.6.1. Imovinsko-pravni odnosi (otkup zemljišta) | 41.000,00 | 40.745,40 |
|  | 1.6.2. Projektna dokumentacija | 37.000,00 | 40.000,00 |
| toč. 4. | 1.7. Produžetak ulice M. Hrga | 360.000,00 | 90.456,24 |
|  | 1.7.1. Otkup zemljišta | 210.000,00 | 90.456,24 |
|  | 1.7.2. Pripremni radovi 270 m' | 150.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 1.8. Proširenje odvojka ul. M. Maleza - prema Ribičkom domu | 30.000,00 | 0,00 |
|  | 1.8.1. Projektna dokumentacija | 30.000,00 | 0,00 |
| toč. 6. | 1.9. Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 70.000,00 | 57.612,50 |
|  | 1.9.1. Geodetski elaborat | 70.000,00 | 57.612,50 |
| toč. 2. | 1.10. Uređenje ul. P. Preradovića | 2.092.000,00 | 2.014.759,14 |
|  | 1.10.1. Gradnja | 2.020.000,00 | 1.964.509,13 |
|  | 1.10.2. Nadzor | 39.000,00 | 25.250,01 |
|  | 1.10.3. Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | 1.10.4. Geodetski elaborat | 8.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.11. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | 329.000,00 | 228.650,00 |
|  | 1.11.1. Projektna dokumentacija | 49.000,00 | 49.000,00 |
|  | 1.11.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 180.000,00 | 179.650,00 |
|  | 1.11.3. Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.12. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.12.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.12.2. Nadzor | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.12.3. Imovinsko-pravni odnosi (zemljište) | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.13. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec | 330.000,00 | 53.421,96 |
|  | 1.13.1. Otkup zemljišta | 330.000,00 | 53.421,96 |
| toč. 2. | 1.14. Uređenje pj. prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana u Ivancu | 163.000,00 | 12.500,00 |
|  | 1.14.1. Projektna dokumentacija | 13.000,00 | 12.500,00 |
|  | 1.14.2. Gradnja | 150.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.15. Parkiralište groblje Margečan | 10.000,00 | 9.100,00 |
|  | 1.15.1. Otkup zemljišta | 10.000,00 | 9.100,00 |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  | 1.245.000,00 | 1.229.379,62 |
| toč. 2. | 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije | 837.000,00 | 821.922,93 |
|  | 2.1.1. MO Ivanec | 550.000,00 | 546.800,05 |
|  | 2.1.2. MO Salinovec | 77.000,00 | 68.997,45 |
|  | 2.1.3. MO Ivanečka Željeznica | 192.000,00 | 191.870,43 |
|  | 2.1.4. Nadzor | 8.000,00 | 7.755,00 |
|  | 2.1.5. Troškovnici | 10.000,00 | 6.500,00 |
|  | 2.1.6. MO Lančić-Knapić | 0,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta | 408.000,00 | 407.456,69 |
|  | 2.2.1. Gradnja (Iv. Željeznica, Prigorec, Ivanec, Salinovec) | 403.000,00 | 402.711,69 |
|  | 2.2.2. Nadzor | 5.000,00 | 4.745,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka proširenja ulice A. Cesarca u Ivancu nije u potpunosti realizirana u dijelu gradnje jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće ni uputno izvoditi zemljane radove, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine. Stavka otkupa zemljišta realizirana je u skladu sa procjenom vrijednosti nekretnina i potrebnim površinama za proširenje prometnice. Stavka uređenja ulice Lj. Gaja nije realizirana u dijelu otkupa zemljišta i izvođenja pripremnih radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Stavka produžetka ulice M. Hrga realizirana je djelomična u dijelu otkupa zemljišta, radi čega nije bilo moguće ni izvesti pripremne radove, koji će se izvesti tijekom 21023. godine, nakon otkupa potrebnog zemljišta. Stavka proširenja odvojka ul. M. Maleza – prema Ribičkom domu, nije realizirana zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže iz projekta aglomeracije Ivanec, te će se planirati u narednom razdoblju i uskladiti sa planovima Hrvatskih cesta za rekonstrukciju raskrižja ul. M. Maleza i A. Mihanovića. Stavka prometne infrastrukture zone Gmajna u Ivanca nije realizirana u dijelu otkupa zemljišta, jer je lokacijska dozvola ishođena krajem jeseni te se nije stiglo pripremiti sve podatke za otkup, kao ni procjenu vrijednosti zemljišta, a što će se dovršiti tijekom 2023. godine. Stavka uređenja pješačkih prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana u Ivancu nije realizirana u dijelu gradnje, jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće izvoditi radove na asfaltiranju, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2022. godini planirani su u iznosu od 325.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 308.121,50 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2022. godinu | Izvršeno u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  | 325.000,00 | 308.121,50 |
| toč. 2. | 1. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1. Dopuna | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2. Javna rasvjeta u P. Preradovića | 160.000,00 | 145.462,12 |
|  | 2.1. Gradnja | 150.000,00 | 145.462,12 |
|  | 2.2. Nadzor | 10.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 3. Javna rasvjeta trga u Margečanu | 110.000,00 | 108.412,50 |
|  | 3.1. Gradnja | 105.000,00 | 104.662,50 |
|  | 3.2. Nadzor | 5.000,00 | 3.750,00 |
| toč. 2. | 4. Javna rasvjeta u Ivanečkom Vrhovcu | 45.000,00 | 44.543,75 |
|  | 4.1. Gradnja | 39.000,00 | 38.543,75 |
|  | 4.2. Nadzor | 6.000,00 | 6.000,00 |
| toč. 2. | 5. Javna rasvjeta biciklističkog poligona u Ivancu | 10.000,00 | 9.703,13 |
|  | 4.1. Gradnja | 10.000,00 | 9.703,13 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2022. godini planirani su u iznosu od 3.505.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.712.246,60 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2022. godinu | Izvršeno u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  | 3.505.000,00 | 1.712.246,60 |
| toč. 1. | 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | 100.000,00 | 85.024,49 |
|  | 1.1.Sanacija i nadzor | 100.000,00 | 85.024,49 |
| toč. 1. | 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 3. Reciklažno dvorište Ivanec | 3.405.000,00 | 1.627.222,11 |
|  | 3.1. Gradnja | 2.340.000,00 | 1.245.248,11 |
|  | 3.2. Nadzor | 55.000,00 | 0,00 |
|  | 3.3. Ostale aktivnosti na projektu | 50.000,00 | 13.550,00 |
|  | 3.4. Oprema | 960.000,00 | 368.424,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavke su realizirane u okviru ispostavljenih računa i stvarnih troškova, realizacija reciklažnog dvorišta Ivanec dovršiti će se tijekom 2023. godine, sukladno ugovorenim rokovima. |  |  |  |

5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2022. godini planirani su u iznosu od 262.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 291.375,00 kuna.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2022. godinu | Izvršeno u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA |  | 262.000,00 | 291.375,00 |
| toč. 1. | 1. Oborinska odvodnja | 262.000,00 | 291.375,00 |
|  | 1.1. Gradnja | 250.000,00 | 279.875,00 |
|  | 1.2. Projektna dokumentacija | 12.000,00 | 11.500,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka je realizirana u većem iznosu od planiranih sredstava, zbog potrebe uređenja oborinske odvodnje u većim količinama od prvobitno procijenjenih (naselje Ivanečki Vrhovec, Škriljevec, Lančić). |  |  |  |

Programom su određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), a realizirani su kako slijedi:

| namjena iz čl. 68. st. 2. | Opis namjene | Planirano za 2022. godinu | Izvršeno u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| toč. 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 5.366.000,00 | 2.916.231,96 |
| toč.2. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 6.068.000,00 | 5.652.327,82 |
| toč. 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
| toč. 4. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.362.000,00 | 335.206,36 |
| toč. 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 |
| toč. 6. | ostale aktivnosti | 70.000,00 | 57.612,50 |
| SVEUKUPNO PROGRAM: |  | 12.866.000,00 kn | 8.961.378,64 |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 12.866.000,00 kuna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini utrošeno 8.961.378,64 kuna, te da realizacija Programa iznosi 69,7%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić