Obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa smanjuju za iznos od 413.840,06 eura i iznose 1.766.581,25 eura, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.2. Uvodi se nova stavka, oprema dječjeg igrališta u Ivanečkom Vrhovcu, na kojem će se ograditi postojeće igralište.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.1. Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih donosa na glavnom gradskom trgu, potrebno je izmijeniti idejni projekt i ishoditi novu lokacijsku dozvolu, radi čega se brišu stavke izrade glavnog projekta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

2.3. i 2.5 Kako projekti gradske šume Ivanečka jezera i zelene urbane obnove nisu prihvaćeni za sufinanciranje iz vanjskih izvora, privremeno se odustaje od tog projekta, dok se u narednoj godini planira izrada projektne dokumentacije za početak aktivnosti na projektima.

2.4. Stavka uređenja parka iza FINA-e u Ivancu se briše, a isti će se realizirati u narednoj godini.

2.6. Stavka uređenja staze u glavnom gradskom parku do obnovljenog objekta centra za posjetitelje i arheološkog nalazišta se povećava na iznos zaključenog ugovora u postupku javne nabave i procijenjenih troškova arheološkog nadzora.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3.1. Gradnja i uređenje groblja Ivanec – planiraju se veća sredstva za uređenje grobne kuće na groblju u Ivancu te za otkup zemljišta za buduća proširenja.

3.2. Gradnja i uređenje groblja u Radovanu, Margečanu i Prigorcu - smanjuju se na iznos procijenjenih manjih zahvata na uređenju groblja koje se planiraju izvesti do kraja godine.

Kapitalni projekt: Gradska tržnica u Ivancu

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u uređenje tržnice u Ivancu očuvati tradicijske zanate i aktivnosti šireg ivanečkog područja, osigurati primjeren prostor za trženje lokalnih proizvoda čime bi tržnica postala prepoznatljivo mjesto ponude lokalnih proizvoda (domaća, svježa i sezonska hrana).

Zakonska osnova

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

- Zakon o trgovini (NN 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Uvodi se novi kapitalni projekt, gradska tržnica u Ivancu, radi čega je potrebno planirati određena sredstva za početak aktivnosti na projektu, tj. izradu projektne dokumentacije.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

  - Uređenje lokalnih cesta – stavka se umanjuje na iznos realiziranih troškova izrade projektne dokumentacije za zahvate na cestama u ingerenciji Županijske uprave za ceste, i zajedničkih aktivnosti na uređenju lokalnih cesta.

  - Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste - stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova provođenja aktivnosti na sanaciji klizišta.

  - Privremeno se odustaje od stavke izrade projektne dokumentacije za uređenje ulice Lj. Gaja, a ista će se planirati kad budu poznati elementi uređenja okoliša Osnovne škole i mogućeg novog priključka na prometnice.

1.6. Stavka evidencije i upisa komunalne infrastrukture povećava se na iznos zaključenih ugovora za evidentiranje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina i groblja, sukladno usvojenim gradskim odlukama o komunalnoj infrastrukturi, a koji će se projekti provoditi i u narednim godinama, s obzirom na veličinu komunalne infrastrukture kojom upravlja Grad Ivanec.

1.7. Stavka uređenja ulice P. Preradovića umanjuje se na iznos realiziranih troškova gradnje i ostalih aktivnosti.

1.9. Zbog spore provedbe projekta izgradnje trgovačkog centra i pripadajućeg priključka na državnu cestu preko nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju, stavka se briše, a ista se planira u narednoj godini.

1.10. Stavka prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec umanjuje se na iznos realiziranih troškova otkupa zemljišta i izrade projektne dokumentacije, a zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa na nekoliko nekretnina u privatnom vlasništvu, privremeno se odustaje od pripremnih radova na budućoj prometnici, a koji se planiraju u narednoj godini.

1.11. Stavka produžetka ulice M. Hrga se povećava na visinu realiziranih troškova pripremnih radova,  te na iznos procijenjenih troškova otkupa zemljišta i naknade štete za trajne nasade.

1.14. Prometna infrastruktura planirane nove gospodarske zone Vuglovec – stavka se povećava na iznos realiziranih troškova istražnih radova na površini buduće zone veće od prvobitno planirane.

1.15. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve) – zbog potrebe za izradom elaborata zaštite okoliša za prometnicu nužno je planirati sredstva.

1.18. Uređenje ul. Lj. Gaja – za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa za preostalo zemljište, nužno je planirati potrebna sredstva.

2. Modernizacija nerazvrstanih cesta: stavka se umanjuje na iznos zaključenog ugovora za radove na modernizaciji cesta.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

- Javna rasvjeta u ul. I. Gundulića – povećava se iznos stavke na iznos troškova izrade projektne dokumentacije za obje dionice ceste, sjeverno i južno od državne ceste.

- Za potrebe pravilnog knjiženja planira se stavka javne rasvjete u ul. P. Preradovića, a koji iznos je jednak iznosu za koji je umanjena stavka u prometnicama – uređenje ul. P. Preradovića – gradnja.

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN. 84/21)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3. Reciklažno dvorište Ivanec - stavka se umanjuje na iznose realiziranih troškova gradnje i opremanja reciklažnog dvorišta.

- OBORINSKA ODVODNJA

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je zaštita okoliša i nekretnina od štetnog utjecaja voda, naročito od poplava, a podrazumijeva građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN  153/09, 66/19, 84/21)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,, 120/16, 127/17, 66/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

- Stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova uređenja oborinske odvodnje i izrade projektne dokumentacije, nužnih su za zaštitu nerazvrstanih ceste i nekretnina u neposrednoj blizini vodotoka.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu umanjuje se na iznos od 1.766.581,25 eura, a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša